| ICS | 07.040 |
| --- | --- |
| CCS | A05 |

32

江苏省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

耕作层土壤再利用操作规范

Operation specification for plow layer soil re-use

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  总则	4

5  现场调查评价	4

6  土壤剥离实施方案编制	6

7  土壤剥离	6

8  土壤运输	7

9  土壤储存	7

10  土壤回覆	9

附录A（规范性）  土壤样品采集处理方法	10

附录B（资料性）  土壤调查表	11

附录C（规范性）  土壤分析测定方法	12

附录D（资料性）  土壤剥离工艺	13

附录E（资料性）  土壤剥离机械	14

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由江苏省自然资源厅提出并归口。

本文件起草单位：海安市自然资源和规划局、海安市市场监督管理局、中国标准化研究院。

本文件主要起草人： 崔晓鹏、夏晶、史友峰、顾铁生、季袁、张瑶、胡良兵、马晓蕾、谭琪琦

耕作层土壤再利用操作规范

范围

本文件规定了耕作层土壤剥离再利用活动中的术语和定义、总则、现场调查评价、土壤剥离方案编制、土壤剥离、土壤运输、土壤储存、土壤保育、土壤回覆等内容。

本文件适用于土地综合整治和建设用地占用耕地耕作层土壤剥离再利用活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 15618 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB/T 30600 高标准农田建设通则

GB 50433 生产建设项目水土保持技术标准

NY/T 148 石灰性土壤有效磷测定方法

NY/T 889 土壤速效钾和缓效钾含量的测定

NY/T 1121.1 土壤检测 第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存

NY/T 1121.2 土壤检测 第2部分：土壤pH的测定

NY/T 1121.3 土壤检测 第3部分：土壤机械组成的测定

NY/T 1121.4 土壤检测 第4部分：土壤容重的测定

NY/T 1121.6 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定

NY/T 1121.7 土壤检测 第7部分：土壤有效磷的测定

LY/T 1228 森林土壤氮的测定

NY/T 1634 耕地地力调查与质量评价技术规程

NY/T 2148 高标准农田建设标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

表土层 surface soil/topsoil

土壤剖面的上层。

该层土作物根系密集，含有较多的腐殖质，表土层的厚度一般为20cm-40cm。

耕作层 plow layer

该层属于表土层剖面的上部分，经过耕种土壤熟化的表土层。

耕作层的厚度一般为12cm-25cm。

犁底层 second soil/plough pan

该层属于表土层剖面的下部分，位于耕作层以下部分。

该层由于长期耕作受到犁的挤压和降水时黏粒随水沉积，形成较为紧实的层状结构，厚度一般为5cm-7cm。

土壤剥离 topsoil stripping

采取机械或人工措施，对耕作层土壤进行挖掘的过程。

土壤剥离区 topsoil stripping area

在耕作层土壤剥离利用活动中，需要进行耕作层土壤剥离的区域。

土壤储存 topsoil storing

对已剥离的、且暂时不被利用的耕作层土壤，进行临时堆放、存储的活动。

土壤储存区 topsoil storing area

依据耕作层土壤剥离利用方案，确定的临时堆放或储存耕作层土壤的区域。

土壤回覆 topsoil recycle

将已剥离的耕作层土壤用于耕地开发、土壤改良等活动。

土壤回覆区 topsoil recycle area

在耕作层土壤剥离利用活动中，需要进行耕作层土壤回填的区域。

土壤运输 topsoil transporting

依据耕作层土壤剥离利用方案，将已剥离的耕作层土壤运送到回覆区或存储区的活动。

土壤保育 topsoil mound conversation

为防止土壤在长时间堆放过程中的退化而采取的一系列活动。

总则

坚持科学规划、因地制宜、生态优先、经济合理、统筹实施的原则。

科学开展耕作层土壤剥离再利用工作，统筹安排耕作层土壤剥离、运输、储存和回覆等各项工序。

经调查后，耕作层污染严重、缺乏肥力或其他不宜剥离的土地，不应进行耕作层剥离。

现场调查评价

剥离区

基本要求

应按照土壤剥离对土壤质量、土层厚度、剥离条件的要求，确定剥离区范围和剥离厚度等相关事宜。

调查内容

应按照NY/T 1634中与土壤本身特性有关的内容选择调查指标。主要包括野外调查项目和室内化验项目。此外还要增加土地利用情况、耕地或农用地等别、近3年作物平均产量等。

调查步骤

在开展土壤调查时，按如下步骤进行：

选择土壤采样点。样点要具有代表性，一般土壤剖面点按地块或土壤类型选定；耕作层土壤理化性质分析样点用网格法确定。土壤样品采集处理方法应按照附录A的规定执行；

采样点编号。各地根据实际情况自行而定，编号具有唯一性；

调查。逐个对采样点开展调查，填写土壤调查表，参见附录B；

土壤样品化验检测。检测方法应按照附录C的规定执行。

应充分考虑地形地貌、土地利用类型、耕地质量等级等因素，样点分布在空间上应均匀，并覆盖不同的地貌单元。在土壤类型和地形条件复杂、工矿企业、城镇周边等土壤易受污染的区域，应加大取样点密度。

结果评价

依据土壤野外调查和样品化验检测结果，开展剥离区的土壤质量评价。剥离区土壤达到以下要求可进行剥离：

- 表土层厚度大于 20 cm，土壤资源紧缺地区可放宽到大于 10 cm；

土壤质地以壤土为主，表土层质地为砂质壤土至砂质黏土；或土壤中物理砂粒含量小于 60%，物理黏粒含量小于 30%；

土壤 pH 应在 5.0～9.0 之间；电导率不大于 2ds.m-1；

土壤有机质含量应不低于 10g.kg-1；

符合 NY/T 1634中农田土壤单项指标限值；

当上述土壤评价指标不满足规定值时，不应剥离或剥离后应提出土壤改良培肥措施。

储存区

基本要求

应依据土壤储存要求，综合考虑地质结构、排水条件、污染源等因素，给出某一场地是否可以进行土壤储存的情况与结论。

调查内容

应对土壤堆放场地有关内容开展调查，调查内容包括但不限于储存区位置、拐点坐标、面积、地形、坡度、径流、排水、污染源及地表被污染情况等。

调查要求

应按照GB 50433中有关要求，对储存区及周边的自然环境、水土流失以及水土保持现状进行调查和描述，利用地形图和现场测量数据，确定合适的储存区位置，形成相应图件。

结果评价

依据现场调查结果，开展储存区评价工作。达到以下要求可作为剥离土壤的储存场地：

- 面积可满足土方堆放要求，地形坡度适宜，排水良好，不会产生积水，或水土流失后经水保措施处理可避免；

附近没有污染源，地表土壤环境质量应符合GB15618的要求。

土壤剥离实施方案编制

应根据剥离区和储存区的土壤调查评价结果，结合项目区的基本信息情况，编制用于指导土壤的剥离、运输、存储、回覆等实施方案。方案内容应包括但不限于项目概况、编制依据、土壤调查评价、土壤剥离、土壤运输、土壤储存保育、土壤回覆、投资估算、实施计划、保障措施、附件等。

土壤剥离

划分剥离区

根据调查结果划定剥离范围，划分剥离单元，确定剥离顺序、具体位置、剥离厚度、剥离面积等，形成相应图件。

确定剥离厚度

根据剥离方案和现场实际的土壤腐殖质层厚度，分别确定每个单元的土壤剥离厚度，做到应剥尽剥。

选择剥离工艺

应结合土壤剥离区的地质地貌、交通运输情况、剥离厚度以及未来不同土壤利用方向等因素，参照土壤剥离方案，选择具体的剥离工艺，常用剥离工艺参见附录D。

选择剥离机械

应根据土壤剥离工艺选择合适的施工机械，常用剥离机械参见附录E。

施工要求

划分作业区

根据地形、土壤厚度、土壤均一性和作业方便等条件，将剥离区域划分出不同施工区，每个施工区再按条带划分具有同性质的剥离单元。

确定单次作业宽度

根据剥离设备，确定每次剥离的宽度和轴线及适宜剥离厚度，机械剥离宽度宜为2m～4m。

选择土壤剥离时间

天气良好，土壤含水量为田间持水量的50%～80%时，宜开展土壤剥离工作。

清除异物

实施剥离前，应清理、移除土层中或地表比较大的树根、石块、垃圾等异物。收集的土壤中不应包含垃圾杂物、硬黏土块或直径大于5cm的砾石等。

剥离方式

应按条带状从一个方向逐步向前剥离。当剥离区域具有一定坡度时，剥离条带主轴应与斜坡主轴平行。

减少土壤压实

剥离设备应运行在已剥离完土壤的空地，不宜在尚未剥离的耕作层土壤上运行。

临时堆放

剥离后的土壤应选择排水良好的平地进行临时堆放，并对堆放土壤采取堆体覆盖和开挖临时排水沟等保护措施，防止水土流失。

土壤运输

基本要求

应遵从线路最短，成本最低的原则。

应避免对施工场地内土壤的压实。

应做好土壤保护工作，避免土方飞扬散落。

应避免在雨天装卸和运输土壤。

设备与工具

应根据运输距离的长短和交通条件，合理选择运输机械。

运输方法

挖运土方时，采用后退法施工，或铺设木板或钢质板，尽量减少对土壤的压实。

挖运土方的同时，应对土堆边缘和表面进行修整。

土壤储存

储存区

存储区的选择应符合以下要求：

- 应避开地质灾害频发或隐患区、水源保护区；

应有较好的排水条件，尽量远离村庄、集镇、国道等区域；

地势相对较高，场地平整、承载力高；

交通条件好，运输方便，成本相对低；

应选择合法用地区域。若不合法，应办理相关用地手续后储存。

土壤堆放

堆放方式

应将剥离土壤分类堆放，如用于耕作层的优质土壤与只用于基础土地平整的杂土要分类堆放等。

堆放方法

堆放土壤时，应采用分层堆放，待下一层堆放平整之后再堆放上一层，每一层堆放的高度不宜超过 50cm，整体高度不宜高于3m，土堆边坡角不大于 50 度。若受储存区面积限制，机械条件能满足且土质比较粘重的条件下，可以考虑适当增加堆置高度，但最高不宜超过5m。

堆放边坡可按1：2设计，最大不宜超过1：1。同时，单个土方堆置长度尽量控制在20m以内，各个土方间要预留出一定的交通通道便于运输。堆置形状可设置为四棱台形，也可设置为圆锥形。但单个土壤堆置体的体积应控制在5000m3以内。

堆放程序

清理平整

应利用人工或机械清除储存区范围内的树根、石块、建筑垃圾等异物，合理安排推土机的运行线路，对堆放区域进行平整。

适当压实

剥离土壤堆放时间不长时，储存区地面适当整理即可，以便于日后复垦；堆放时间较长时，可利用压路机对储存区地面进行适当压实。

堆放

第一层土壤堆放时，应采用后退行驶并倾倒的方法，由里向外依次堆放，作业机械应在规定的运输路线和操作区域内运行，不应穿越已堆积的土壤。第二层及以上土壤堆放时，应将剥离土壤用挖土机平铺至前一层土壤上。

坡面修整

堆放土壤时，应加固堆土的边缘，并对坡面进行平整，利用土工网、草苫等防护措施覆盖或进行植被种植，对土堆进行保护。

洒水降尘

堆放土壤时，应定期对施工的便道进行洒水降尘。

土壤保育

土壤长期堆置，放置时间超过1年的，可采取以下措施保护：

- 在土堆表面种植绿肥，培肥土壤，同时可以适量施肥，注意防治病虫害；

可用简单的遮盖物、填土编织袋来挡土；也可用挡土墙防护。挡土墙设计应符合GB 50433的要求；

土壤堆放完成后，在土堆坡面处开挖导流沟，在土堆底部适当处开挖排水沟，并在堆放场内做好拦、排水设施，防止雨水对堆土场下方的土壤造成水力侵蚀。

土壤回覆

基本要求

土壤回覆前，应进行回覆土壤质量检测，合格后方可再利用。

土壤回覆应避免在雨季施工，如有需要可开挖临时排水沟。

土壤回填时，应在设计高程上预留5cm～10cm或20%厚度左右的空间，以保证回填土壤沉实后，田面设计高程满足设计要求。

回覆区选择

应根据回覆土方量合理确定回覆区大小。

应优先考虑将土壤回填到离剥离区近的回覆区。

应将剥离土壤优先考虑回填为农用地，其次为城市绿化区等。

回覆厚度

土壤回填时，应根据回覆区土壤调查情况，划分为有表土区和无表土区。无表土区的覆盖厚度应满足 GB/T 30600、NY/T 2148 要求；有表土区的覆盖厚度，应根据土地利用方式计算所需土厚，再扣减可利用的原表土厚度，计算需要的覆盖厚度。

回覆方法

清理整平

回填土壤前，应清除回覆区内的树枝、石块和建筑垃圾，对回覆区做好土地平整工作。

划分小区

确定回覆区后，应通过划线明确回填的范围，根据回覆区的种植特点及地形条件划分回覆单元，确定回填的厚度和数量。

回填

耕作层土壤回填时，应边卸土边摊铺，按照作物的种植方向逐步后退卸土，摊铺应均匀。当覆土厚度不满足耕作层厚度，应用人工进行局部修复，待摊铺完后，用小型机械进行平整。

对原有水田区回填时，应在不破坏现有水田犁底层情况下，直接进行覆土。

对新造水田区回填时，应先构筑犁底层，再回填耕作层土壤。

容重调控

应结合土壤质量、种植作物、耕种方式和各地情况对土壤容重进行设计，选择最适宜植物生长的土壤容重。

翻耕

土壤回填后，应视土壤的松实程度进行土地翻耕，为作物生长提供必要的条件，同时也可采用相应的培肥技术进行土壤培肥，提高土壤地力。

（规范性）
土壤样品采集处理方法

布点原则

布点要遵循土壤调查点的代表性和均匀性、稳定性的原则，实现以点控面。

布点方法

布点方法按实际可采用传统布点法或专业判断布点法。

传统布点采样方法

可采用随机布点法、系统布点法和分区布点法等传统土壤采样布点方法。

专业判断布点采样方法

在专家专业判断或根据调查区作物长势、植被覆盖度差异基础上布设采样点。

布点数量和样品采集

耕地布点数量、样品采集、处理、储存等，应按NY/T 1121.1的要求执行。用于耕地环境质量指标检测的样品，应按NY/T 1634规定的方法操作。

（资料性）
土壤调查表

土壤调查表

土壤调查表参见表B.1。

土壤调查表

| 样点编号 | 地点 （到村） | 权属 | 2000大坐标 | 植被 | 土壤类型 | 剖面构型 | 坡度 | 表土层 厚度 cm | 近3 年平均 产量kg.hm-2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（规范性）
土壤分析测定方法

土壤分析测定方法

土壤分析测定项目主要包括土壤pH、土壤机械组成、土壤容重、土壤有机质、土壤破解氮、土壤有效磷、土壤速效钾和土壤环境状况等。

土壤pH的测定应符合NY/T 1121.2的要求。

土壤机械组成的测定应符合NY/T 1121.3 的要求。

土壤容重的测定应符合NY/T 1121.4 的要求。

有机质的测定应符合NY/T 1121.6 的要求。

土壤碱解氮的测定应符合LY/T 1228的要求。

土壤有效磷，石灰性土壤的测定应符合NY/T 148的要求；酸性土壤的测定应符合NY/T 1121.7的要求。

土壤速效钾的测定应符合NY/T 889的要求。

土壤环境状况（铅、镉、汞、砷、铬、铜、六六六、滴滴涕等）的测定应符合GB 15618的要求。

（资料性）
土壤剥离工艺

土壤剥离工艺

常用土壤剥离工艺选择参见表D.1。

土壤剥离工艺选择

| 工艺名称 | 特点 | 剥离方法 | 适用情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 条带复垦土壤外移剥离法 | 按条带由内向外剥离、覆土。 | 1）将待剥离土壤的田块分成若干条带，将首条带的土壤剥离、存放，并堆积于田块外的土壤堆放处，进行必要的贮存、养护和管理，对无表土的首条带进行土地平整，平整后达到设计标高； 2）将次条带的土壤剥离到平整后的首条带，同时对无表土的次条带进行土地平整，平整后达到设计标高； 3）将第三条带的土壤剥离到平整后的次条带，同时对无表土的第三条带进行土地平整，平整后达到设计标高，顺序剥离，直到末条带； 4）将首条带剥离的土壤回填到平整后的末条带。 | 主要用于复垦区被包含在剥离区内的情形。 |
| 条带土壤外移剥离法 | 按条带由内向外剥离、运输。 | 1）将待剥离土壤的田块分成若干条带，每个条带的宽度大致为施工机械宽度的整数倍； 2）由外向内逐条带剥离； 3）在条带两头交替向外运输土壤（也可设置临时土堆），单次剥离长度视土方量而定。 | 主要用于单纯剥离区，或复垦区较远，或暂时不能复垦的的情形。 |
| 分层平移土壤剥离法 | 分层剥离。 | 1）根据不同土壤质量等级，对不同土壤厚度进行土层抄平施工设计安排； 2）分层剥离； 3）如剥离厚度较厚，以单次剥离厚度不超过 30cm 为宜。 | 主要用于平原区优质耕地耕作层土壤剥离。 |

（资料性）
土壤剥离机械

土壤剥离机械

常用土壤剥离机械选择参见表E.1。

土壤剥离机械选择

| 机械名称 | 优点 | 缺点 | 适用情形 | 适用距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 操作灵活、运输方便，所需工作面较小，行驶速度较快，易于转移。 | 运距较短，运距过长将增加施工成本。在施工过程中容易将上下土层混淆和机器行走过程中容易将土壤压实。 | 推土机适用于剥离面积较大、地面平整的区域。 | 50m-150m短距离土方作业。 |
| 拖式铲运机 | 能够独立完成铲土、运土、卸土等工作，还可以和推土机结合使用，对工程中的可供行驶的道路要求比较低，行驶的速度比较快，人工操控比较灵活，机械运转起来比较方便，剥离效率较高。 | 存在上下土层易混淆问题。 | 拖式铲运机适用于地面平整、剥离幅宽较大的情况，比推土机更适用于土壤剥离工程区域。 | 100m-600m中距离土方作业。 |
| 挖掘机 | 适应的较大坡度，较硬的土质。 | 不适于农田大面积作业。 | 一般用于矿区露天开采，但也可用于土壤剥离。 | 600m以上，与自卸汽车配合装运土方作业。 |